## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
LocaCar
INTEGRANTES
Ana Clara Pinheiro Campos
Gustavo Henrique de Moura Luz
Leandro Augusto Santos Araujo
João Pedro Lindenberg Pimenta
João Vitor Jangola Mendes
Maria Clara Freitas Soares
Natália Kiefer Ferreira
|  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Etapa #2 | 20 | 8.9 | Ana Clara Pinheiro Campos | 3 | Planejado | Adiantado
| Etapa #3 | 11 | 11 | Gustavo Henrique de Moura Luz | 5 | Executando | Normal
| Etapa #4 | 11 | 0 | Leandro Augusto Santos Araujo | 4 | Atrasado | Atrasado
| Etapa #5 | 0 | 0 | João Pedro Lindenberg Pimenta | 0 | Concluído
| Etapa #6 | 0 | 0 | João Vitor Jangola Mendes | 0
|  |  |  | Maria Clara Freitas Soares | 0

## Planejamento
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Sistemas de Informação
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios
LocaCar
ETAPAS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2024-02-19 | 2024-03-10 | Entrega da tarefa realizada | 100%
2 | 2024-03-11 | 2024-03-31 | Entrega da tarefa realizada | 100%
3 | 2024-04-01 | 2024-04-21 | Entrega da tarefa realizada | 100%
4 | 2024-04-22 | 2024-05-19
5 | 2024-05-20 | 2024-06-09
6 | 2024-06-10 | 2024-06-23
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Início = [Início, row above]+21
Fim = [Início]+20

## Etapa #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-03-11
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-03-12
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-03-13
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-03-14
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-03-15
2024-03-16
LocaCar | [7 empty] | 2024-03-17
2024-03-18
ETAPA #2 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-03-19
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-03-20
1 | 2024-03-17 | Realizar as correções da última entrega | Gustavo Henrique de Moura Luz | Concluído | 2 | 1 | Maior parte do tempo pesquisando como incluir referencias na norma abnt | 2024-03-21
2 | 2024-03-19 | Modelar a situação atual do processo de "reserva" (modelo as is) no padrão BPMN | Natália Kiefer Ferreira | Concluído | 2 | 0.9 |  | 2024-03-22
3 | 2024-03-19 | Modelar a situação atual do processo de "retirada" (modelo as is) no padrão BPMN | Leandro Augusto Santos Araujo | Planejado | 2 | 2 |  | 2024-03-23
4 | 2024-03-19 | Modelar a situação atual do processo de "devolução" (modelo as is) no padrão BPMN | Maria Clara Freitas Soares | Concluído | 2 | 0,75 |  | 2024-03-24
5 | 2024-03-19 | Modelar a situação atual do processo de "gestão das frotas" (modelo as is) no padrão BPMN | Maria Clara Freitas Soares | concluído | 2 | 0,75 |  | 2024-03-25
6 | 2024-03-26 | Modelar a proposta de solução futura (modelo to be) para o processo de "reserva" no padrão BPMN | Ana Clara Pinheiro Campos | Concluído | 2 | 1 |  | 2024-03-26
7 | 2024-03-26 | Modelar a proposta de solução futura (modelo to be) para o processo de "retirada" no padrão BPMN | Ana Clara Pinheiro Campos | Concluído | 2 | 0,75 |  | 2024-03-27
8 | 2024-03-26 | Modelar a proposta de solução futura (modelo to be) para o processo de "devolução" no padrão BPMN | Leandro Augusto Santos Araujo | Planejado | 2 | 2 |  | 2024-03-28
9 | 2024-03-26 | Modelar a proposta de solução futura (modelo to be) para o processo de "gestão das frotas" no padrão BPMN | Natália Kiefer Ferreira | Concluído | 2 | 1 |  | 2024-03-29
10 | 2024-03-26 | Planejar as atividades da próxima etapa | Gustavo Henrique de Moura Luz | Concluído | 2 | 1 | Dificuldade em subdividir em tarefas com mesmo nivel de complexidade | 2024-03-30
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-03-31
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
51 |  |  |  |  | 0 | 0
52 |  |  |  |  | 0 | 0
53 |  |  |  |  | 0 | 0
54 |  |  |  |  | 0 | 0
55 |  |  |  |  | 0 | 0
56 |  |  |  |  | 0 | 0
57 |  |  |  |  | 0 | 0
58 |  |  |  |  | 0 | 0
59 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 20 | 8.9
|  | 10 |  | 8
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Ana Clara Pinheiro Campos |  |  |  |  | 4 | 1
Gustavo Henrique de Moura Luz |  |  |  |  | 4 | 2
Leandro Augusto Santos Araujo |  |  |  |  | 4 | 4
João Pedro Lindenberg Pimenta |  |  |  |  | 0 | 0
João Vitor Jangola Mendes |  |  |  |  | 0 | 0
Maria Clara Freitas Soares |  |  |  |  | 4 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVE (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B72: ====== ID#AAAAdqEzDUs (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-04-01
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-04-02
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-04-03
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-04-04
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-04-05
2024-04-06
LocaCar | [7 empty] | 2024-04-07
2024-04-08
ETAPA #3 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-04-09
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-04-10
1 | 2024-04-02 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior | Gustavo Henrique de Moura Luz | Concluído | 1 | 2 |  | 2024-04-11
2 | 2024-04-16 | Construir o diagrama entidade-relacionamento associado ao processo de negócio e mapear esse diagrama entidade-relacionamento em um modelo relacional | Leandro Augusto Santos | Concluído | 3 | 2 |  | 2024-04-12
3 | 2024-04-16 | Criar tipos abstratos de dados | Natália Kiefer Ferreira/João Pedro | Concluído | 2 | 2 |  | 2024-04-13
4 | 2024-04-16 | Descrever as propriedades dos processos e de suas atividades | Maria Clara Freita Soares/João Vitor | Concluído | 2 | 2 |  | 2024-04-14
5 | 2024-04-16 | Avaliar as possibilidades e impactos do emprego de um banco de dados NoSQL para implementação do processo de negócio | Ana Clara Pinheiro Campos | Concluído | 2 | 2 |  | 2024-04-15
6 | 2024-04-16 | Planejar as atividades da próxima etapa | Gustavo Henrique de Moura Luz | Concluído | 1 | 1 |  | 2024-04-16
7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-04-17
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-04-18
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-04-19
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-04-20
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-04-21
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 11 | 11
|  | 6 |  | 6
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Ana Clara Pinheiro Campos |  |  |  |  | 2 | 2
Gustavo Henrique de Moura Luz |  |  |  |  | 2 | 3
Leandro Augusto Santos Araujo |  |  |  |  | 0 | 0
João Pedro Lindenberg Pimenta |  |  |  |  | 0 | 0
João Vitor Jangola Mendes |  |  |  |  | 0 | 0
Maria Clara Freitas Soares |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDUw (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDU4 (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-04-22
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-04-23
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-04-24
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-04-25
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-04-26
2024-04-27
LocaCar | [7 empty] | 2024-04-28
2024-04-29
ETAPA #4 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-04-30
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-05-01
1 | 2024-04-30 | Realizar as correções solicitadas nos artefatos da entrega anterior | Leandro Augusto Santos | Planejado | 2 | 0 |  | 2024-05-02
2 | 2024-05-07 | Criar papéis associados aos processos; relacioná-los a usuários ou grupos de usuários já cadastrados anteriormente na ferramenta; indicar as permissões, nos processos, atribuídas a cada papel | Maria Clara Freitas Soares | Planejado | 2 | 0 |  | 2024-05-03
3 | 2024-05-07 | Programar scripts, na ferramenta Sydle One, necessários à automatização dos processos | Gustavo Henrique de Moura Luz | Planejado | 2 | 0 |  | 2024-05-04
4 | 2024-05-14 | Gravar um vídeo apresentando, na ferramenta Sydle One, a execução de, pelo menos, duas instâncias de cada processo modelado | Ana Clara Pinheiro Campos | Planejado | 1 | 0 |  | 2024-05-05
5 | 2024-05-07 | Esboçar consultas com SQL de acordo com as necessidades de informação dos participantes dos processos (gestão de frotas) | João Vitor Jangola Mendes | Planejado | 1 | 0 |  | 2024-05-06
6 | 2024-05-07 | Esboçar consultas com SQL de acordo com as necessidades de informação dos participantes dos processos(Reserva) | João Pedro Lindenberg Pimenta | Planejado | 2 | 0 |  | 2024-05-07
7 | 2024-05-14 | Planejar as atividades da próxima etapa | Natália Kiefer Ferreira | Planejado | 1 | 0 |  | 2024-05-08
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-09
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-10
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-11
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-12
12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-13
13 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-14
14 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-15
15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-16
16 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-17
17 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-18
18 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-19
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 11 | 0
|  | 7 |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Ana Clara Pinheiro Campos |  |  |  |  | 1 | 0
Gustavo Henrique de Moura Luz |  |  |  |  | 2 | 0
Leandro Augusto Santos Araujo |  |  |  |  | 0 | 0
João Pedro Lindenberg Pimenta |  |  |  |  | 2 | 0
João Vitor Jangola Mendes |  |  |  |  | 1 | 0
Maria Clara Freitas Soares |  |  |  |  | 2 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDU8 (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDVI (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-05-20
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-05-21
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-05-22
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-05-23
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-05-24
2024-05-25
LocaCar | [7 empty] | 2024-05-26
2024-05-27
ETAPA #5 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-05-28
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-05-29
1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-30
2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-05-31
3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-06-01
4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-06-02
5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-06-03
6 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-06-04
7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-06-05
8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-06-06
9 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-06-07
10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-06-08
11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-06-09
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Ana Clara Pinheiro Campos |  |  |  |  | 0 | 0
Gustavo Henrique de Moura Luz |  |  |  |  | 0 | 0
Leandro Augusto Santos Araujo |  |  |  |  | 0 | 0
João Pedro Lindenberg Pimenta |  |  |  |  | 0 | 0
João Vitor Jangola Mendes |  |  |  |  | 0 | 0
Maria Clara Freitas Soares |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVM (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDVQ (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Etapa #6
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [7 empty] | 2024-06-10
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [7 empty] | 2024-06-11
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-06-12
Sistemas de Informação | [7 empty] | 2024-06-13
Projeto: Aplicações para Processos de Negócios | [7 empty] | 2024-06-14
2024-06-15
LocaCar | [7 empty] | 2024-06-16
2024-06-17
ETAPA #6 | [6 empty] | FEEDBACK | 2024-06-18
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2024-06-19
1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-06-20
2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-06-21
3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-06-22
4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2024-06-23
5 |  |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 | 0
18 |  |  |  |  | 0 | 0
19 |  |  |  |  | 0 | 0
20 |  |  |  |  | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 0 | 0
22 |  |  |  |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 | 0
30 |  |  |  |  | 0 | 0
31 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  |  |  |  | 0 | 0
34 |  |  |  |  | 0 | 0
35 |  |  |  |  | 0 | 0
36 |  |  |  |  | 0 | 0
37 |  |  |  |  | 0 | 0
38 |  |  |  |  | 0 | 0
39 |  |  |  |  | 0 | 0
40 |  |  |  |  | 0 | 0
41 |  |  |  |  | 0 | 0
42 |  |  |  |  | 0 | 0
43 |  |  |  |  | 0 | 0
44 |  |  |  |  | 0 | 0
45 |  |  |  |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno |  |  |  |  | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Ana Clara Pinheiro Campos |  |  |  |  | 0 | 0
Gustavo Henrique de Moura Luz |  |  |  |  | 0 | 0
Leandro Augusto Santos Araujo |  |  |  |  | 0 | 0
João Pedro Lindenberg Pimenta |  |  |  |  | 0 | 0
João Vitor Jangola Mendes |  |  |  |  | 0 | 0
Maria Clara Freitas Soares |  |  |  |  | 0 | 0
Note on I9: ====== ID#AAAAdqEzDVA (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAdqEzDU0 (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno